ПЛАН РАЗРАБОТКИ

AI-FIRST ПОДХОД

CRM-система для фитнес-клубов — FitCRM

Версия 2.0 — Полная спецификация (разделы 1-18)

Основное ТЗ + SIP + REST API + Админ-панели + Multi-tenancy + Модульное лицензирование

MVP = Вариант A (Shared DB + RLS), архитектурно готов к вариантам C и D

Дата: февраль 2026

# 1. Краткое содержание

Настоящий документ описывает план AI-First разработки CRM-системы FitCRM для фитнес-клубов. AI-First подход позволяет сократить сроки разработки на ~50% и трудозатраты на ~58% по сравнению с классическим подходом.

AI-First vs Классический подход Классический: 40 недель, 8-10 человек, ~134 человеко-недель, ~20-25 млн руб. AI-First: 20 недель, 5-6 человек, ~56 человеко-недель, ~7.5-10 млн руб. Экономия: 50% сроки, 40% команда, 58% трудозатраты, 60% бюджет.

Архитектурное решение: MVP = Вариант A, готовность к D MVP реализуется ТОЛЬКО на варианте A (Shared DB + PostgreSQL Row-Level Security). Код проектируется через Strategy Pattern: интерфейс TenantStrategy позволяет переключить любой клуб на Database-per-Tenant (C) или K8s Namespace (D) без переписывания бизнес-логики. Модульное лицензирование через club_modules + ModuleGuard + UsageMeterService.

# 2. Команда и роли

## 2.1 Структура команды

| Роль | Кол-во | AI-инструменты | Заменяет |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Backend | 1 | Claude Code, Cursor, Copilot | Tech Lead + 1-2 Backend |
| Mobile-разработчик | 1 | Claude Code, Cursor | 2 Mobile (iOS + Android) |
| Web-разработчик | 1 | v0.dev, Bolt, Claude Code | 1-2 Web Frontend |
| PM / Аналитик | 1 | Claude (stories, декомпозиция) | PM + Аналитик + Тех.писатель |
| QA / DevOps | 0.5-1 | Claude (80% тестов) | QA + DevOps (2 чел) |
| UI/UX дизайнер | 0.5 | v0.dev, Figma AI | Дизайнер (1 чел) |

## 2.2 Ключевые требования

- Обязательно: каждый разработчик владеет Claude Code / Cursor (промпт-инжиниринг, multi-file editing, agentic mode)

- Обязательно: опыт React Native + NestJS + PostgreSQL + TypeScript

- Обязательно: Senior-уровень у Tech Lead — AI ускоряет, но нужен контроль качества

- Важно: готовность к AI-pair-programming (человек → задача → AI → код → ревью → доработка)

# 3. Технологический стек

| Компонент | Технология | Почему AI-friendly |
| --- | --- | --- |
| Mobile | React Native + Expo | Один код → 2 платформы. AI генерирует RN-компоненты |
| Веб (3 панели) | Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui | v0.dev генерирует готовые страницы |
| Backend | NestJS 11 + Prisma 6 + PostgreSQL 17 | Единый TS. Модули идеальны для AI |
| Кэш / Очереди | Redis 8 + BullMQ | Стандартный стек |
| SIP / VoIP | JsSIP + coturn (STUN/TURN) | SIP/2.0, Opus, SRTP |
| Multi-tenancy | PostgreSQL RLS (MVP) + Strategy Pattern | Абстракция: A → C → D |
| Модульность | club_modules + ModuleGuard + UsageMeter | Feature flags + billing |
| Инфра | Docker + K8s + GitHub Actions | AI генерирует конфиги |

# 4. AI-инструменты

| Слой | Инструменты | Что генерирует AI | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Claude Code, Cursor | NestJS модули, Prisma, Guards, тесты, webhooks, RLS | ~70% |
| Mobile | Claude Code, Cursor | RN-экраны, SIP-экран, hooks, навигация | ~60% |
| Web | v0.dev, Bolt, Claude | CRUD-панели (3 панели), таблицы, формы | ~70% |
| DevOps | Claude Code | Docker, K8s, CI/CD, Helm | ~80% |
| Тесты | Claude | Unit, e2e, RBAC, RLS | ~80% |
| Документация | Claude | API docs, guides, changelog | ~90% |

# 5. Фазы разработки

Общая длительность: 20 недель (5 месяцев), 10 спринтов по 2 недели.

## 5.1 Фаза 1: Проектирование + Фундамент (недели 1-4)

### Спринт 1 (недели 1-2): Архитектура + Multi-tenancy + Каркас

- PM + Claude: декомпозиция ТЗ (18 разделов) на user stories

- Tech Lead: Prisma-схема (20+ таблиц: User, Client, Training, Sale, Funnel, Notification, Club, License, ClubModule, UsageRecord, BillingEvent, Department, Room, Service, Package, CallLog, WebhookSubscription...)

- Tech Lead: TenantStrategy интерфейс + RlsTenantStrategy + PostgreSQL RLS-политики для всех таблиц

- Tech Lead: ModuleGuard (@RequireModule) + таблица club_modules + ProvisioningService (RLS-реализация)

- Mobile + v0.dev: UI Kit, каркас React Native (Expo, 5 табов), useModuleAccess хук

- Web + v0.dev: дизайн-система, компоненты

- DevOps: Docker Compose (PostgreSQL + Redis + coturn), CI pipeline

Ключевое решение Sprint 1: Strategy Pattern Реализуется ТОЛЬКО вариант A (RLS). Но создаются интерфейсы TenantStrategy, DataSourceProvider, ProvisioningService для будущих вариантов C/D. club_id во всех таблицах. Никаких cross-tenant JOIN. Файлы в S3 с prefix /{club_id}/. Rate limiting per-club. Затраты: ~2-3 дня. Выгода: безболезненная миграция.

### Спринт 2 (недели 3-4): Auth + Клиенты + Главная

- Backend: auth (JWT + refresh, 6 ролей, API-ключи), CRUD клиентов с club_id

- Mobile: авторизация, дашборд, список клиентов, карточка

- Web: рецепция (поиск, карточка, запись на ВПТ)

Milestone: Foundation Ready (неделя 4) Auth, RBAC 6 ролей, multi-tenancy RLS, модульная система, CRUD клиентов, рецепция.

## 5.2 Фаза 2: Ядро бизнес-логики (недели 5-10)

### Спринт 3 (недели 5-6): Расписание + Воронка

- Backend: расписание (2 вида, CRUD, отмена/перенос/повтор), воронка (этапы, переходы, распределение)

- Mobile: экраны расписания (список + календарь), воронка (3 таба + действия)

- Push: 9 типов push-уведомлений, deep linking

### Спринт 4 (недели 7-8): Статистика + Продажи = MVP

- Backend: статистика (агрегация, конверсия), рейтинг, продажи (выставление, реализация, долги)

- Mobile: экраны статистики, рейтинга, продаж

Milestone: MVP (неделя 8) Полноценная CRM: клиенты, расписание, воронка, статистика, рейтинг, продажи, push. Можно начинать тестирование.

### Спринт 5 (недели 9-10): Координатор + SIP + 1С

- Backend: координатор, SIP-модуль, спящие клиенты, график работы, 1С

- Mobile: SIP-клиент (звонок, PiP, DTMF, журнал) — @RequireModule('sip')

- Интеграция: 1С:Фитнес клуб (импорт + экспорт)

Milestone: P1 Done (неделя 10) MVP + координатор + SIP + 1С + спящие клиенты.

## 5.3 Фаза 3: Веб-панели + Интеграции (недели 11-16)

### Спринт 6 (недели 11-12): Веб-отчёты + Панель клуба (ч.1)

- Web: 3 веб-отчёта — @RequireModule('web_reports')

- Web: Панель клуба: дашборд, сотрудники (CRUD), департаменты, залы

- Backend: модули departments, rooms, catalog

### Спринт 7 (недели 13-14): Панель клуба (ч.2) + Webhooks

- Web: каталог услуг/пакетов, настройки уведомлений, интеграции

- Backend: Webhooks (12 типов, HMAC, retry), API-ключи (scopes), UsageMeterService

### Спринт 8 (недели 15-16): Суперадмин + Лицензирование

- Web: управление клубами, лицензии, мониторинг, 2FA (TOTP)

- Backend: ProvisioningService (RLS), модульная тарификация, BillingEvent

Milestone: Feature Complete (неделя 16) Все функции ТЗ (1-18) реализованы. 3 веб-панели, SIP, webhooks, лицензирование, multi-tenancy.

## 5.4 Фаза 4: Тестирование + Релиз (недели 17-20)

### Спринт 9 (недели 17-18): Beta

- QA: E2E (Detox + Playwright), RBAC (6 ролей), RLS-изоляция, ModuleGuard, SIP (MOS > 3.5)

- Все: Закрытое beta с реальным фитнес-клубом

### Спринт 10 (недели 19-20): Release

- Багфиксы, аудит безопасности, production K8s, App Store + Google Play, обучение

Production Release — неделя 20 Приложения в сторах, 3 веб-панели, 1С, SIP, модульная лицензия. Экономия: 20 недель vs классический подход.

# 6. Дорожная карта

| Неделя | Спринт | Фаза | Ключевые задачи | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | S1 | Фундамент | Prisma (20+ табл), RLS, ModuleGuard, ProvisioningService, UI Kit, CI |  |
| 3-4 | S2 | Фундамент | Auth (6 ролей), CRUD клиентов, рецепция, API-ключи | Foundation |
| 5-6 | S3 | Ядро | Расписание, воронка, push (9 типов) |  |
| 7-8 | S4 | Ядро | Статистика, рейтинг, продажи, долги | MVP |
| 9-10 | S5 | Ядро | Координатор, SIP, спящие клиенты, 1С | P1 Done |
| 11-12 | S6 | Панели | Веб-отчёты, панель клуба ч.1 |  |
| 13-14 | S7 | Панели | Панель клуба ч.2, webhooks, API-ключи, UsageMeter |  |
| 15-16 | S8 | Панели | Суперадмин, лицензирование, Provisioning, 2FA | Feature Complete |
| 17-18 | S9 | Тесты | E2E, RBAC, RLS, beta | Beta |
| 19-20 | S10 | Релиз | Аудит, production, App Store, обучение | Release |

# 7. Трудозатраты: классический vs AI-First

| Модуль | Класс. (чел-нед) | AI (чел-нед) | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth + RBAC (6 ролей) | 6 | 2 | 67% |
| Multi-tenancy + RLS + Strategy | 5 | 2 | 60% |
| Модульная система + Metering | 4 | 1.5 | 63% |
| Клиенты + Поиск | 6 | 2 | 67% |
| Расписание | 8 | 3 | 63% |
| Воронка продаж | 6 | 2.5 | 58% |
| Статистика + Рейтинг | 6 | 2.5 | 58% |
| Продажи | 5 | 2 | 60% |
| Push-уведомления | 4 | 1.5 | 63% |
| SIP-клиент | 10 | 4 | 60% |
| Веб: Рецепция | 6 | 2 | 67% |
| Веб: Отчёты | 6 | 2 | 67% |
| Панель клуба (9 разделов) | 12 | 4 | 67% |
| Суперадмин (4 раздела) | 8 | 3 | 63% |
| Webhooks + API-ключи | 6 | 2.5 | 58% |
| Лицензирование + Metering | 4 | 1.5 | 63% |
| 1С Интеграция | 8 | 3 | 63% |
| DevOps + CI/CD | 8 | 2 | 75% |
| Тестирование | 10 | 4 | 60% |
| Документация | 6 | 1 | 83% |
| ИТОГО | 134 | ~56 | ~58% |

# 8. Ключевые архитектурные решения

## 8.1 Multi-tenancy: MVP = Вариант A (Shared DB + RLS)

В MVP все клубы в единой PostgreSQL БД с Row-Level Security. Provisioning < 1 сек. Правила проектирования (Sprint 1):

- club_id ВЕЗДЕ — каждая таблица, каждый запрос, каждый индекс

- Никаких cross-tenant JOIN — агрегация через итерацию

- Файлы в S3 с prefix /{club_id}/

- ProvisioningService как Strategy — интерфейс готов к CREATE DATABASE / helm install

- Rate limiting per-club — Redis sliding window

## 8.2 Roadmap эволюции изоляции (post-MVP)

| Лицензия | Стратегия | Реализация | Provisioning | Стоимость/клуб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стартовая | Shared DB + RLS (A) | MVP | < 1 сек | ~$0 |
| Стандартная | Database-per-Tenant (C) | post-MVP | ~2-3 мин | ~$5-15/мес |
| Премиум | K8s Namespace (D) | post-MVP | ~5-10 мин | ~$50-150/мес |
| Enterprise | Dedicated Cluster | post-MVP | индивидуально | индивидуально |

## 8.3 Модульная система лицензирования

| Модуль | Старт. | Станд. | Прем. | Тарификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядро CRM | ✅ | ✅ | ✅ | Включено |
| Продажи + Координатор | ✅ | ✅ | ✅ | Включено |
| Push | ✅ 5K | ✅ 20K | ✅ 100K | Лимит/мес |
| Рецепция (web) | ✅ | ✅ | ✅ | Включено |
| Отчёты (web) | — | ✅ | ✅ | +доплата |
| SIP-телефония | — | ✅ | ✅ | +доплата/мес |
| Запись звонков | — | — | ✅ | +за ГБ |
| Webhooks + API | — | ✅ | ✅ | +доплата/мес |
| Панель клуба | — | ✅ | ✅ | +доплата |
| Интеграция 1С | — | ✅ | ✅ | +доплата/мес |

## 8.4 Usage-based доплаты

| Ресурс | Бесплатно | Сверх лимита |
| --- | --- | --- |
| Активные пользователи | 10/мес | +500 руб/чел |
| Клиентская база | 1000 записей | +1 руб/клиент |
| Хранение звонков | 0 (модуль sip_recording) | +50 руб/ГБ |
| Webhook события | 10,000/мес | +0.1 руб/событие |
| API-запросы | 50,000/мес | +0.01 руб/запрос |
| Push | 5,000/мес | +0.5 руб/сообщение |

# 9. Риски и митигации

| Риск | Вероятн. | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| AI некорректный код | Высокая | Средняя | Code review Senior. AI пишет тесты для своего кода |
| Зависимость от AI-инструментов | Средняя | Средняя | Fallback ручной код. Несколько провайдеров |
| Сложность 1С | Высокая | Высокая | Пилот в Sprint 5. Мок-сервер |
| Качество SIP | Средняя | Средняя | coturn, Opus, MOS > 3.5 |
| Утечка данных между клубами | Низкая | Критич. | RLS, club_id везде, e2e isolation тесты |
| App Store reject | Средняя | Средняя | Ранняя подача Sprint 9 |
| Масштабирование RLS | Средняя | Средняя | pg_stat_statements, готовность к варианту C |

# 10. Итоговая таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длительность | 20 недель (5 месяцев) |
| Команда | 5-6 человек |
| Трудозатраты | ~56 человеко-недель (vs 134) |
| MVP | Неделя 8 (Sprint 4) |
| Beta | Неделя 18 (Sprint 9) |
| Release | Неделя 20 (Sprint 10) |
| Приложение | iOS + Android (React Native) |
| Веб-панели | 3 (рецепция, клуб, суперадмин) |
| Multi-tenancy | MVP: A (RLS). Roadmap: C, D |
| Лицензирование | Модульное (11 модулей) + usage-based |
| Бюджет | ~7.5-10 млн руб (vs ~20-25 млн) |
| Экономия AI-First | ~50% сроки, ~58% трудозатраты |

# 11. Заключение

Версия 2.0 плана включает полный объём ТЗ (разделы 1-18). Ключевое решение — MVP на варианте A (Shared DB + RLS) с Strategy Pattern для эволюции к вариантам C/D. Модульное лицензирование обеспечивает гибкую тарификацию: доплаты за модули (SIP, webhooks, 1С) и за usage (пользователи, хранилище, API). AI-First подход экономит ~58% трудозатрат даже при увеличении scope на ~40%.